## Slide 1
新舊應用平行測試 PoC
以生產真實流量驗證新舊系統的功能等價性與性能容量
舊應用（虛擬機） ↔ 新應用（容器 / Kubernetes）
6 週
PoC 期程
零
正線程式改動
6 道
階段 Gate 把關
提報單位：應用架構 | 2026-07-25
Notes: 本次提報目的是取得 PoC 啟動核准，不是技術方案審查。 三個數字是全場重點：6 週、正線零改動、6 道 Gate。

## Slide 2
一頁摘要
給決策者的三分鐘版本
結論
以生產真實流量離線驗證新應用，正線不做任何改動；分四階段推進，每階段設 Gate，未達標即停止並回報，不以商業時程壓力放行。
1
要解決什麼
新舊系統的行為差異，在測試環境用人工設計的案例往往測不出來。真實流量的邊界情境才是核心系統汰換的主要風險來源。
2
怎麼做
在舊系統上以唯讀方式側錄生產流量，遮蔽個資後於隔離環境重放至新系統，離線比對兩邊回應差異，並以倍率放大驗證容量。
3
為什麼安全
正線流量路徑完全不變，回退僅需停止側錄程式。新系統連的是影子資料庫與模擬的外部系統，並以網路層阻斷作為最後防線。
4
需要您核准
法遵送審（生產資料側錄）、人力與環境資源、以及授權「Gate 未過即停止」的決策機制。詳見最後一頁。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
2
Notes: 若只講一頁，講這一頁。第 4 張卡片對應最後一頁的核准事項。

## Slide 3
為什麼既有的測試方式不夠
核心系統汰換的風險，多半不在「想得到的案例」裡
現況的盲點
既有驗證方式
案例來自人的想像
UAT 與迴歸測試涵蓋的是「我們想得到」的情境。真實世界的資料組合遠比測試案例多樣。
測試資料不等於生產資料
歷史髒資料、早年版本留下的特殊值、跨系統的邊界狀態，測試環境通常沒有。
比對靠人工抽樣
上線後靠人工對帳抽查，發現差異時交易已經完成，補救成本高。
容量靠推估
壓測腳本的流量形狀與生產不同，尖峰時的真實瓶頸經常測不出來。
平行測試補上
以真實流量驗證
案例來自真實交易
生產流量本身就是最完整的測試案例集合，涵蓋人想不到的組合。
用生產資料驗證
以正式庫的副本為基礎，髒資料與特殊值一併納入驗證。
自動比對每一筆
新舊回應逐筆比對，扣除合理噪音後量化為一致率，作為推進與否的客觀依據。
以真實流量放大驗容量
把錄下來的流量放大 2 倍、5 倍重放，量出新系統的實際容量曲線與瓶頸。
平行測試不取代 UAT，是補上 UAT 涵蓋不到的部分。兩者並行。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
3
Notes: 預期提問：那 UAT 還要做嗎？答：要，這是補強不是取代，已寫在頁尾。

## Slide 4
方案選型：為何採「錄製重放」而非「即時鏡像」
兩者皆為業界成熟做法，差別在對正線的風險
評估項目
錄製重放（採用）
即時鏡像（備案）
對正線的改動
無，唯讀側錄網路封包
須在流量路徑插入閘道
新增故障點
無
有，閘道本身
回退方式
停止側錄程式，立即生效
調整設定並重載，約 30 秒
能否放大流量驗容量
可放大 2x / 5x
不可，僅能複製 1 倍
差異發現時效
分鐘至小時級
秒級
決策
採錄製重放為主方案，即時鏡像列為備案
決定性因素是「正線零改動」與「可放大倍率」。容量驗證只能走錄製重放 —— 即時鏡像無法產生超過 1 倍的負載。唯一代價是差異回饋較慢，對 PoC 而言可接受。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
4
Notes: 完整選型比較（含 Envoy / Istio / Diffy 等）在 ADR-001，此處只列決策關鍵項。

## Slide 5
運作方式
四個階段，正線流量路徑完全不變
1
側錄
舊應用（虛擬機）
唯讀監聽網卡
取樣 5% 起
2
遮蔽
帳號、身分證、卡號
一致性雜湊處理
法遵核准後始執行
3
重放
新應用（容器）
影子資料庫
外部系統以模擬取代
4
比對
逐筆比對回應
扣除合理噪音
產出一致率與 Gate
正線只多了一個唯讀的側錄程式。它不介入流量、不改變回應、不新增故障點；要停止時直接關掉即可。
側錄程式的資源佔用
上線前先在壓測環境實測，確認正線回應時間增幅低於 2% 才可於生產啟用。
新舊環境不同的處理
舊系統在虛擬機、新系統在容器，兩者資源模型不同，性能以應用內部計時為準，不直接比端到端時間。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
5
Notes: 若被問「會不會影響正線」，重點帶那句就是答案。資源佔用的實測是 W1 的 Gate 項目。

## Slide 6
最高風險：影子交易外洩到正式環境
若隔離失效，後果是重複記帳、重複扣款、重複發送通知
1
應用層
新系統自我約束
新應用辨識到影子流量標記後進入「唯讀演練」模式：不發送通知、不呼叫外部收單清算、交易不寫入主檔。
2
資源層
連的不是正式資源
新應用連的是影子資料庫（正式庫副本），外部系統一律以模擬服務取代，訊息佇列走獨立主題。
3
網路層
最後一道防線
以網路政策封鎖新應用對外連線，僅開放隔離環境內部。即使前兩層設定有誤，連線也會直接被拒絕。
關鍵原則
三層都要有，而且三層都要實際驗證過
只靠應用層自我約束是不夠的 —— 設定錯誤或程式分支遺漏時毫無徵兆。網路層阻斷會讓錯誤「立即失敗」而非靜默寫入。此項列為第一週的 Gate 阻擋事項，須在新系統內實際嘗試連線正式資料庫並確認被拒絕，留存證據後方可進入下一階段。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
6
Notes: 這一頁是稽核與法遵最關心的內容。驗證證據會留存在檢核表 T-14。

## Slide 7
六週期程與階段把關
每一週設一道 Gate，未達標即停在該階段，不往下推
W1
環境建置
Gate
連通性驗證通過
隔離已實證
W2
噪音基線
Gate
誤判率 < 1%
W3
唯讀查詢
Gate
一致率 ≥ 99.9%
正線影響 < 2%
W4
非核心寫入
Gate
一致率 ≥ 99.95%
W5
核心交易
Gate
一致率 = 100%
W6
性能驗證
Gate
容量達標
無資源節流
需要授權
Gate 未過即停止，不因時程壓力放行
此機制的價值完全取決於是否被確實執行。若某階段一致率未達標卻仍推進，後續所有結論都失去意義。特別是核心交易階段要求 100% 一致 —— 此處不接受「差異可接受」的判斷，只接受「差異已釐清且已修正」。六週為順利情形下的期程；任一 Gate 未過會延長，請以此為預期。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
7
Notes: 這是本次提報最重要的一個「請求」，不只是報告時程。 務必當場確認 Gate 未過時的決策權責歸屬。

## Slide 8
資源需求
六週期程下的人力與環境投入
人力
應用架構
0.5 人月
方案設計、比對規則審定、Gate 判定
平台維運
1.0 人月
環境建置、影子資料庫、網路隔離設定
新應用開發
0.5 人月
演練模式實作、差異修正
測試
1.0 人月
執行、人工抽樣複核、報告產出
資安 / 法遵
0.2 人月
資料側錄審查、遮蔽規則確認
合計約 3.2 人月
環境
影子資料庫（正式庫規格對等）
新應用容器環境（2 節點，與舊系統規格對等）
外部系統模擬服務
錄製檔儲存（估 180 MB／小時，加密）
既有可沿用
現有 Kubernetes 叢集（另建隔離命名空間）
現有日誌與監控平台
比對工具與腳本已完成並通過測試
無須採購商用軟體授權
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
8
Notes: 人月為概估，實際依端點數量調整。工具已完成，不列入開發工時。

## Slide 9
主要風險與緩解措施
依影響程度排序
等級
風險
影響
緩解措施
極高
影子交易外洩至正式環境
重複記帳、重複扣款、重複發送通知
應用層演練模式 + 影子資料庫 + 網路層阻斷，三層皆須實證（W1 Gate）
高
比對規則過度寬鬆，真實缺陷被掩蓋
PoC 表面通過但實際未驗證到，最難事後發現
忽略規則逐條簽核，金額與狀態欄位一律不得自動忽略；每階段人工抽樣複核 30 筆
高
側錄的生產資料含個資
法遵與個資保護違規
法遵事前書面核准；離開正線主機前強制遮蔽；目錄加密並設定保留天數自動清除
中
側錄程式佔用正線資源
正線回應時間變慢
壓測環境先行實測；取樣率由 5% 起；正線影響超過 2% 即不啟用
中
誤判新系統性能不足
錯誤結論導致不必要的重工
以應用內部計時為準；資源規格對齊；先排除容器資源節流因素
完整風險清單共 8 項，含回退機制與責任分工，詳見 PoC 規劃書第 10 節。
新舊應用平行測試 PoC | 應用架構
9
Notes: 第二項風險最容易被輕忽 —— 它的失敗模式是「看起來成功」。

## Slide 10
需要決策的四件事
以下事項核准後即可啟動第一週作業
1
核准 PoC 啟動
六週期程、3.2 人月投入、隔離環境建置。任一 Gate 未過將延長，屆時另行提報。
2
核准法遵送審
側錄生產流量涉及個資，需法遵書面核准資料側錄、遮蔽方式與保留天數。此為第一週的阻擋事項。
3
授權 Gate 停止機制
確認「Gate 未達標即停止推進」的權責歸屬，並確認不因時程壓力放行。核心交易階段要求 100% 一致。
4
確認驗收標準
確認本 PoC 的產出是「已驗證範圍內的一致性證據」，切換上線決策另需納入營運、法遵與災備演練。
後續文件：PoC 規劃書、32 項工作檢核表、7 份架構決策紀錄（ADR）、可執行腳本與比對工具（已完成並通過測試）
Notes: 第 3 項是最需要當場確認的 —— 沒有這個授權，Gate 機制只是紙上作業。 第 4 項用來管理期待，避免 PoC 被當成上線許可。